2026 iFLYTEK AI 开发者大赛

赛项:Adaptive-LPDS  自适应学习路径决策与伴学

小学全科 AI 学习伙伴 Agent

跨学科主题式学习 · 团队协作开发方案 · 第一版基线

项目方向:小学全科(语数英综合)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小学全科(语数英综合) AI 自适应伴学 Agent |
| 参赛赛道 | Adaptive-LPDS 自适应学习路径决策与伴学 |
| 主办方 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 团队规模 | 4 人(协作开发) |
| 文档版本 | v1.0 第一版协作基线 |
| 编写日期 | 2026 年 8 月 |
| 作品提交截止 | 2026 年 9 月 9 日 24:00 |
| 决赛时间 | 2026 年 10 月 24 日 |

核心亮点一览

■ 核心能力:跨学科融合 · 项目式学习 · AI 同伴陪伴 · 学习路径可视化

■ 覆盖学段:小学 3~6 年级(三科打通)

■ 差异化亮点:"做火星探测器"这类主题项目 + 长期记忆 + 跨学科知识图谱

一、阅读须知

本方案由一份"统一架构基线 + 四个方向的本地化适配"组成。每个方向的团队只需要修改"第三章 项目方向与知识范围"和"第四章 四大能力本地化"两节,其余章节的架构、分工、协作流程均完全一致——这样可以保证四个方向都能在同一个开发节奏下推进。

统一基线:无论你们最终选哪个方向,本文档的第二章"统一架构"和第六章"团队分工与 Git 协作"都是必读的"项目宪法"。

团队规模:本文档默认 4 人协作(Agent 架构 / 大模型知识库 / 前端体验 / 产品演示),可根据实际情况 2~3 人复用模块,但角色名称与产出物不变。

版本说明:本文档是 v1.0 基线,后续每周迭代一次,所有变更通过 PR + Code Review 走,不要在主分支上直接改。

使用场景:本文档是给学生讲解"我们要做什么"的协作蓝图,不是 PPT 演讲稿。最终提交的商业计划书 PPT 由 D 同学(产品)另行编写。

——————————————————————————————

二、赛项回顾与项目目标

2.1 赛项核心要求(讯飞官方)

赛题:面向特定学科专业的"自适应学习伴学智能体",强调四个核心能力:学情诊断、路径规划、实时干预、记忆与反思。

初赛:科大讯飞及外部合作伙伴专家综合打分,选取前 8 支队伍进入决赛。

评分:智能体架构设计 30 / 自适应策略 25 / 功能完备 20 / 创新体验 15 / 商业价值 10。

奖金:TOP3 分别 5000 / 3000 / 2000 元,第 4-8 名 1000 元,1024 开发者节门票 + AI 全链创业扶持。

2.2 我们选这个方向的理由

契合度:评分要求是 Agent 架构 + 自适应策略,而小学数学(语/英)的"错题归因"和"分步引导"场景天然适合 Agent 工作流。

可建模:小学数学知识点结构化程度高(教材大纲现成),知识图谱搭建难度低。

可演示:评委/家长/学生都能看懂"30+10=?"这种演示,共情强。

差异化:赛道竞争相对小(大部分队伍做大学生/通用赛道),差异化突出。

2.3 项目目标

在 4 周内交付一个可演示的 Web 端小学学科 AI 自适应伴学 Agent,完整覆盖"诊断→推荐→辅导→复盘"学习闭环,具备长期记忆与反思能力,作品支持现场路演。

——————————————————————————————

三、项目方向与知识范围

本方向聚焦"小学全科(语数英综合)",以"分步引导 + 错题归因 + 知识图谱推演"为差异化卖点。

3.1 四大能力在本方向的本地化落地

| 能力 | 在本方向的落地形式 |
| --- | --- |
| 学情诊断 | 通过"主题任务"诊断孩子在语数英三科的兴趣点与薄弱点 |
| 路径规划 | 围绕一个主题(如"做一份火星探险报告")拆解多学科任务,动态推进 |
| 实时干预 | 在孩子卡顿时切换"导师身份"(数学/语文/英语),引导思路 |
| 记忆反思 | 长期画像 + 项目作品集 + 跨学科知识点串联 |

3.2 覆盖学段与知识点范围

以教育部部编版教材大纲为蓝本,优先覆盖三年级到五年级(高年级有自学价值,低年级有家长陪同场景)。

| 年级/模块 | 重点知识点 |
| --- | --- |
| 数学模块 | 加减乘除 · 图形 · 测量 · 数据统计 · 应用题建模 |
| 语文模块 | 识字 · 阅读 · 写作 · 古诗 · 口语表达 |
| 英语模块 | 基础词汇 · 日常对话 · 简单阅读 · 跨文化话题 |
| 跨学科主题 | "我的家乡" · "四季变化" · "太空探险" · "未来城市" · "动物世界" |

3.3 MVP 范围(第一版必做)

至少 3 个年级的诊断题(每个年级 5 道)+ 推荐学习路径 + 5 道讲解样例。

至少 1 个完整学习闭环演示(诊断→推荐→辅导→复盘)。

Web 端可运行 Demo,3 分钟演示视频,商业计划书 PPT。

——————————————————————————————

四、统一架构设计(项目宪法)

本节是整个项目的"宪法",四个方向共用。任何 PR 修改本节内容,需要 4 人全部同意。

4.1 整体技术架构

采用经典的"前后端分离 + Agent 中台 + 知识库 + 大模型"分层架构:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    前端展示层 (C 同学负责)                       │
│   Web 端 (Vue3 / React) · 移动端响应式 · 儿童友好 UI           │
│   Gamification:经验值/徽章/虚拟宠物 · 学习进度可视化           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  ↑ HTTP/WebSocket
                                  ↓
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│               Agent 中台 (A 同学负责)                          │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐       │
│  │ 学情诊断 │→ │ 路径规划 │→ │ 实时干预 │→ │ 记忆反思 │       │
│  │  Service │  │  Service │  │  Service │  │  Service │       │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘       │
│         ↑             ↑             ↑             ↑             │
│         └─────────────┴─────────────┴─────────────┘             │
│                          ↓                                      │
│              LangGraph / Dify Agent 编排                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  ↑ MCP / Tool Call
                                  ↓
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            知识库 + 大模型层 (B 同学负责)                       │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐         │
│  │  知识图谱    │  │  RAG 检索    │  │  大模型调用  │         │
│  │ (Neo4j/JSON) │  │ (Chroma/MVS) │  │ (星火/DeepSeek)│       │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  ↑
                                  ↓
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          数据 + 演示层 (D 同学负责)                            │
│   学生画像(Redis/SQLite) · 错题本 · 演示视频 · 商业计划书     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.2 统一技术栈

| 模块 | 技术选型 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| Agent 框架 | LangGraph 或 Dify(必用,符合"非套壳"评分要求) | A 同学 |
| 大模型 | 讯飞星火 V4.x(主)+ DeepSeek/Qwen(备用) | B 同学 |
| 知识图谱 | Neo4j 社区版 或 JSON-LD 文件 | B 同学 |
| 向量数据库 | Chroma(轻量,易部署)或 Milvus | B 同学 |
| 后端 | Python FastAPI 或 Node.js Express | A 同学 |
| 前端 | Vue3 + Vite + Pinia + Element Plus(儿童友好定制) | C 同学 |
| 数据库 | SQLite(画像/错题) + Redis(session) | D 同学 |
| 部署 | Docker Compose 一键启动 | A 同学 |
| 代码托管 | GitHub(私有仓库)+ Git Flow | 全组 |

4.3 核心数据流(诊断→辅导闭环)

[学生登录] → 拉取学生画像(年级/薄弱点/历史错题)
        ↓
[诊断对话] → Agent 调用"学情诊断 Service"
        ↓
   ┌─────────────────────────────────────┐
   │ 学情诊断 Service                     │
   │ 1. 拉取该年级诊断题库(5~8 道)       │
   │ 2. 出题 → 收集学生答案              │
   │ 3. LLM 分析错因(粗心/概念/应用题弱)│
   │ 4. 更新学生画像 + 写入错题本        │
   └─────────────────────────────────────┘
        ↓ 输出:薄弱知识点列表
[路径规划 Service] → 基于知识图谱找"前置已掌握 + 当前薄弱"节点
        ↓ 输出:下一节学习内容(知识点 + 推荐讲解方式)
[实时干预 Service] → LLM 引导式讲解(Socratic 提问)
        ↓
[记忆反思 Service] → 5 轮对话后让 Agent 自评"是否需要调整"
        ↓
[前端渲染] → 进度条 + 错题本更新 + 经验值 +1

4.4 API 契约(模块间接口)

下列接口是四个方向必须遵守的统一契约。所有 Service 暴露 RESTful API,前缀 /api/v1/。

| 方法 | 路径 | 用途 | 请求示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /agent/diagnose | 开始一次学情诊断 | {"grade": 4, "subject": "math"} |
| GET | /agent/path/{student_id} | 获取学生当前推荐学习路径 |  |
| POST | /agent/chat | 学生与 Agent 对话(辅导/提问) | {"student_id": "...", "message": "..."} |
| GET | /student/{student_id}/profile | 获取学生画像 |  |
| GET | /student/{student_id}/mistakes | 获取错题本 |  |
| POST | /student/{student_id}/profile | 更新学生画像 | {"weak_points": [...]} |
| GET | /kg/knowledge-points | 列出知识图谱节点 |  |
| POST | /kg/match | 知识点匹配(题目→知识点) | {"question": "..."} |

4.5 数据模型约定

下列数据模型是统一基线,任何方向复用:

// 学生画像 StudentProfile
{
  "student_id": "stu_001",
  "name": "小明",
  "grade": 4,
  "weak_points": ["分数运算", "应用题建模"],
  "strong_points": ["计算速度"],
  "learning_style": "visual",  // visual/auditory/kinesthetic
  "emotion_state": "neutral",  // happy/neutral/anxious/frustrated
  "created_at": "2026-08-15",
  "updated_at": "2026-08-15"
}

// 错题记录 MistakeRecord
{
  "mistake_id": "err_001",
  "student_id": "stu_001",
  "question": "3/4 + 1/2 = ?",
  "student_answer": "2/6",
  "correct_answer": "5/4",
  "error_type": "concept_missing",  // concept_missing/careless/calculation
  "knowledge_point_id": "kp_fraction_addition",
  "resolved": false,
  "review_count": 0,
  "next_review_at": "2026-08-20"
}

// 知识点节点 KnowledgePoint
{
  "id": "kp_fraction_addition",
  "name": "分数加减法",
  "grade": 5,
  "subject": "math",
  "difficulty": 3,  // 1-5
  "prerequisites": ["kp_common_multiple", "kp_fraction_concept"],
  "description": "同分母/异分母分数加减运算"
}

——————————————————————————————

五、第一版交付物清单(MVP)

5.1 三类必交物

| 交付物 | 规格 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 可运行 Web Demo | 本地 `docker compose up` 一键启动,浏览器访问 http://localhost:5173 | 可看到一个完整学习闭环:诊断→推荐→辅导→错题回顾 |
| 3~5 分钟演示视频 | MP4,1280×720 以上,必加字幕 | 真实用户(可以是组员扮演学生)演示 1 轮诊断 + 1 轮辅导 + 1 次复盘 |
| 商业计划书 PPT | PDF/PPT,<100MB,命名【队名+作品名】 | 20 页内,含技术架构图、知识图谱示例、团队介绍、商业模式 |

5.2 评分点对位自查表

| 评分项(分值) | 必展示的证据 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 智能体架构设计(30分) | 展示 LangGraph/Dify 工作流截图、Agent 规划/记忆/工具调用日志 | A |
| 自适应策略(25分) | 展示路径生成算法 + 学生反馈实时调整效果 | A+B |
| 功能完备(20分) | 覆盖学情诊断、教学推荐、辅导互动、错题回顾完整闭环 | A |
| 创新与体验(15分) | 儿童友好 UI、Gamification、AI 同伴形象、错题雷达图 | C |
| 商业价值(10分) | 计划书中写清落地场景 + 商业模式 + 用户规模 | D |

——————————————————————————————

六、团队分工(4 人协作版)

四人角色明确,每人认领 1 个 Git 分支,各自推进,统一接口合并。下面是"角色 → 任务 → 产出 → 分支"的完整映射。

6.1 角色 A:Agent 架构师 / 后端核心

核心职责:设计并实现四大能力 Service 的核心逻辑 + Agent 编排(用 LangGraph 或 Dify)。

优先任务:负责"学情诊断"和"路径规划"两个最核心 Se0rvice 的实现。

次要任务:搭建 FastAPI 后端框架,暴露 /api/v1/agent/* 路由。

部署:Docker Compose 一键启动脚本。

A 同学的产出清单:

FastAPI 后端项目骨架(目录结构、配置、依赖管理)

学情诊断 Service(出题→收答案→LLM 分析→更新画像)

路径规划 Service(基于知识图谱的 BFS/强化学习)

实时干预 Service(调用 LLM 实现 Socratic 引导)

记忆反思 Service(短期对话 buffer + 长期画像)

LangGraph/Dify 工作流定义文件(可视化的 Agent 流)

Docker Compose 一键启动

API 文档(Swagger 自动生成 + README)

Git 分支:feature/agent-core

6.2 角色 B:大模型工程师 / 知识库负责人

核心职责:构建小学学科知识图谱 + RAG 检索链路 + 编写专用 Prompt 模板。

B 同学在本方向的具体任务:

负责构建"三科 + 跨学科主题"的知识图谱,核心是主题项目模板库(如"太空探险"包含 8 个学科任务);实现"AI 同伴多角色切换"(数学老师/语文老师/英语老师/项目导师);维护跨会话长期记忆(项目进度、作品存档);为每类主题编写 Prompt 模板,让 Agent 能围绕一个项目动态生成任务。

具体落地步骤:

梳理三科 3~6 年级核心知识点 + 5 个跨学科主题模板

设计"AI 多角色切换"机制(同一 Agent 不同身份,共享记忆)

搭建项目进度跟踪 + 作品存档(支持图片/音频/文字)

为每个主题编写主控 Prompt,让 Agent 能自动生成子任务

B 同学的产出清单:

小学学科知识图谱(Neo4j 脚本或 JSON 文件)

向量化知识库(Chroma 索引,可按知识点检索)

50+ 道样例题(各年级各 8 道,标注知识点)

3~5 套专用 Prompt 模板(诊断/讲解/引导/反思)

RAG 检索 Service(题目→知识点匹配)

大模型调用封装层(星火为主,DeepSeek 备用)

Git 分支:feature/llm-all

6.3 角色 C:前端工程师 / 体验设计师

核心职责:儿童友好的 Web 端 UI/UX,让小学生愿意用、爱用。

技术栈:Vue3 + Vite 项目搭建,组件库选用 Element Plus 或 Ant Design Vue。

设计风格:设计 AI 同伴形象(卡通角色),贯穿整个 App,提升亲和力。

C 同学的产出清单:

Vue3 项目骨架(路由、状态管理、UI 库)

登录页 + 学科选择页 + 学习主页(三屏)

AI 同伴对话组件(支持富文本 + 数学公式 + 表情)

诊断题组件(单选/填空/应用题三种题型)

错题本组件(列表 + 错因标签 + 重新作答)

学习进度可视化(雷达图/知识图谱缩略图)

Gamification 组件(经验值、徽章、连续打卡)

家长端页面(学情报告 + 错题统计)

Git 分支:feature/frontend-ui

6.4 角色 D:产品 / 数据 / 演示负责人

核心职责:学生画像/错题本的数据层 + 演示视频拍摄 + 商业计划书 PPT。

演示:设计学生测试脚本,协调全组录 3~5 分钟演示视频。

答辩:编写 20 页商业计划书 PPT,负责路演答辩话术。

D 同学的产出清单:

学生画像数据库(SQLite schema + CRUD)

错题本数据库(SQLite schema + CRUD)

种子数据:5 个虚拟学生(覆盖不同年级/不同薄弱点)

测试脚本:10 个真实测试场景(对应 4 大能力)

3~5 分钟演示视频(剪辑 + 字幕 + 配乐)

20 页商业计划书 PPT(背景/技术/团队/商业)

路演答辩话术(Q&A 预案 20 题)

README + 一键部署文档

Git 分支:feature/data-demo

——————————————————————————————

七、Git 分支策略与协作流程

7.1 分支模型

main (受保护)
  └── dev (开发主分支,每日集成)
        ├── feature/agent-core       (A 同学)
        ├── feature/llm-{direction}  (B 同学)
        ├── feature/frontend-ui      (C 同学)
        └── feature/data-demo        (D 同学)

7.2 协作节奏(每日 15 分钟站会)

每人用 1 分钟同步"昨天做了什么 / 今天要做什么 / 有什么阻塞"。

阻塞项写到项目 Issue,标 @对应同学。

接口变更必须同步到群里,不能私下改 API。

7.3 PR 合并规则

所有 PR 提给 dev,不能直接提给 main。

每个 PR 至少需要 1 个其他同学 Code Review 通过。

PR 标题格式:[方向][角色]简述,如[数学][A]新增学情诊断 Service。

每日 22:00 全员 merge dev,避免大规模冲突。

7.4 接口契约先行(Stub 优先)

为了让 4 人能并行开发,A 同学必须在第 1 周内先把 API 接口定义好并提供 mock 数据,B/C/D 同学可以基于 mock 先做自己的部分。

——————————————————————————————

八、四周里程碑(2026.8.15 → 2026.9.9)

第 1 周(8.15-8.21):基线搭建

| 时间 | 负责人 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| Day 1-2 | 全组 | 阅读本文档,统一认识;确认方向;建立 GitHub 仓库 |
| Day 3 | A 同学 | 完成 FastAPI 项目骨架 + Agent 接口契约定义 |
| Day 4 | B 同学 | 完成知识图谱初版(至少 30 个节点);星火 API 联通 |
| Day 5 | C 同学 | 完成 Vue3 项目骨架 + 3 个核心页面草图 |
| Day 6-7 | D 同学 | 设计 SQLite schema;准备种子数据 |

第 2 周(8.22-8.28):核心能力开发

| 时间 | 负责人 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| Day 8-9 | A 同学 | 学情诊断 Service + 路径规划 Service 完成单元测试 |
| Day 10-11 | B 同学 | RAG 检索 Service + Prompt 模板 v1 + 50 道样例题入库 |
| Day 12-13 | C 同学 | 诊断题组件 + AI 对话组件 + 错题本组件 |
| Day 14 | D 同学 | 5 个虚拟学生数据 + 10 个测试场景 |

第 3 周(8.29-9.4):联调与闭环

| 时间 | 负责人 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| Day 15-17 | A+C | 前后端联调,跑通"诊断→推荐"流程 |
| Day 18-19 | A+C | 跑通"辅导→反思"流程,加入记忆机制 |
| Day 20-21 | 全组 | 内部测试 + 修 Bug + 优化交互体验 |

第 4 周(9.5-9.9):收尾与提交

| 时间 | 负责人 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| Day 22-23 | C+D | 录演示视频 + 截图素材 |
| Day 24-25 | D 同学 | 写商业计划书 PPT |
| Day 26-27 | A 同学 | 整理 README + Docker 部署文档 |
| Day 28 | 全组 | 内部预答辩 + 集中提交(9 月 9 日 24:00 前) |

——————————————————————————————

九、第一版合并计划

四个分支如何合并成 v1.0,这是"项目宪法"的最后一环。

9.1 合并顺序

B 同学先把 feature/llm-* 合并到 dev——知识库是其他模块的依赖,先合。

A 同学合并 feature/agent-core 到 dev,基于 B 的知识库跑通 Service。

D 同学合并 feature/data-demo 到 dev,提供种子数据用于测试。

C 同学最后合并 feature/frontend-ui 到 dev,基于完整 API 调通所有页面。

9.2 合并检查清单

所有 Service 单元测试通过(覆盖率 > 70%)。

API 接口与第四章契约一致(用 Swagger 验证)。

Demo 能完整跑一个"诊断→推荐→辅导→复盘"闭环。

README 含一键启动命令,Docker compose up 可直接运行。

9.3 合并冲突预案

A 与 B 冲突多在数据模型 → 以 A 的 Pydantic Schema 为准。

A 与 C 冲突多在 API 路径 → 以 A 的 OpenAPI 为准。

C 与 D 冲突多在静态资源 → 统一放 /static 目录,C 同学主导。

——————————————————————————————

十、风险与回退方案

| 风险项 | 概率 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 星火 API 限流 | 高 | B 同学准备 DeepSeek/Qwen 备用 key,代码做容错切换 |
| LangGraph 学习曲线 | 中 | A 同学第 1 周优先吃透官方文档 + 跑通 hello world |
| 知识图谱建模耗时 | 中 | B 同学先把 3~4 年级做完,5~6 年级作为扩展 |
| 前端 UI 不够儿童友好 | 中 | C 同学参考 Khan Academy / 可汗数学 + 找小学生做用户测试 |
| 演示视频拍得不好 | 低 | D 同学第 3 周中段就开始拍,留 1 周重拍时间 |
| 团队成员时间冲突 | 中 | 每周日固定 1 小时"全员同步",提前识别阻塞 |

——————————————————————————————

附录 A:参考资料

iFLYTEK 开放平台文档:https://www.xfyun.cn/

LangGraph 官方文档:https://langchain-ai.github.io/langgraph/

Dify.AI:https://dify.ai/

Khanmigo(Khan Academy AI 助教):https://www.khanmigo.ai/

Chroma 向量数据库:https://www.trychroma.com/

Neo4j 知识图谱:https://neo4j.com/

附录 B:术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| LPDS | Learning Path Decision System,本赛项代号 |
| Agent | 智能体,具备规划/记忆/工具调用能力的 AI 系统 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成 |
| KG | Knowledge Graph,知识图谱 |
| MVP | Minimum Viable Product,最小可行产品 |
| PR | Pull Request,代码合并请求 |

附录 C:第一版基线签收

本方案 v1.0 已经过以下同学确认理解并承诺按分工推进:

| 角色 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| A 同学 | __________ | __________ |
| B 同学 | __________ | __________ |
| C 同学 | __________ | __________ |
| D 同学 | __________ | __________ |

— 文档结束 · 团队协作 · 2026 年 8 月 —